**Алгоритм действий региональных и местных властей по приоритетному проекту**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**ТАБЛИЦА 1 (РЕГИОН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок** | **Субъекту Российской Федерации необходимо** | |
| **По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки)**  (постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101) | **По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств** |
| **До 20 февраля 2017 г.** | Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование | Внести изменения в бюджеты субъектов Российской Федерации и предусмотреть требуемое финансирование |
| **До 20 февраля 2017 г.**  (с учетом сроков проверки соглашений Федеральным казначейством и возникновения необходимости их доработок) | Заключить с Минстроем России **соглашение** по форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет» | Заключить с Минстроем России **соглашение** по форме, (будет размещена на сайте Минстроя России) через систему «Электронный бюджет» |
| **До 1 марта 2017 года** | - | 1. Принять НПА о создании межведомственной комиссии под руководством высшего должностного лица субъекта.  2. Подготовить предложения по муниципалитетам – возможным получателям субсидии. |
| **До 15 марта 2017 года** | - | **Утвердить госпрограмму субъекта на 2017 год** (можно через корректировку действующих госпрограмм субъектов), включающую правила предоставления субсидий муниципалитетам |
| **До 20 марта 2017 г.** | - | Утвердить перечень муниципалитетов – получателей субсидии и направить его в Минстрой России |
| **До 1 апреля 2017 года** | Утвердить и представить в Минстрой России правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам  *Справочно: в случае, если регион включает в перечень муниципалитетов-получателей субсидии муниципалитеты, в которых по одному парку, одновременно с утверждением правил субсидирования должен быть определен перечень таких муниципалитетов в целях выполнения требований 5 абзаца подпункта д) пункта 9 Правил № 101* | **Заключить** **соглашения** с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектом Российской Федерации правилами) |
| **До 15 апреля 2017 г.** | 1. Определить перечень муниципальных образований – получателей субсидии (*с учетом оговорки в пункте выше*).  2. Заключить соглашения с органами местного самоуправления – получателями субсидий (в соответствии с утвержденными субъектом Российской Федерации правилами).  3. Представить в Минстрой России перечень муниципальных образований – получателей субсидии. | - |
| **До 25 мая 2017 г.** | - | Обеспечить утверждение органами местного самоуправления – получателями субсидии муниципальных программ на 2017 год |
| **До 15 июня 2017 г.** | - | Принять решение о перераспределении субсидии (при необходимости) |
| **До 1 сентября 2017года** | **-** | Утвердить госпрограмму субъекта на 2018 – 2022гг. |
| **До 1 ноября 2017 года** | **-** | 1. Обеспечить принятия (изменения) закона субъекта об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства.  2. Обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| **До 1 декабря 2017 года** | **-** | Предоставить на конкурс не менее 2-х реализованных в 2017 г лучших проектов по благоустройству |
| **До 31 декабря 2017 г.** | **-** | Обеспечить утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г. |
| **до 20 января 2018 года** | Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения | Представить отчет в Минстрой России об исполнении соглашения |

**ТАБЛИЦА 2 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок** | **ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ**  **необходимо** | |
| **По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки)** | **По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств** |
| **До**  **1 апреля 2017 года** | При наличии единственного парка объявить об общественном обсуждении мероприятий по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | Разработать и опубликовать:  1. Проект муниципальной программы на 2017 год (общественное обсуждение не менее 30 дней).  2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу (*справочно: этот порядок должен быть утвержден*).  3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (*справочно: этот порядок должен быть утвержден*).  4. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации  5. Создать общественные комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. |
| **До 15 апреля 2017 года** | 1. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации.  2. При наличии нескольких парков утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017. | **-** |
| **До**  **1 мая 2017 года** | При наличии единственного парка провести общественные обсуждения по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | **-** |
| **До 25 мая 2017 года** | - | Утвердить муниципальную программу благоустройства на 2017 |
| **До  1 июня 2017 года** | При наличии нескольких парков принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году | **-** |
| **До**  **1 июля 2017 года** | При наличии нескольких парков - утвердить дизайн-проекта обустройства парка с учетом общественного обсуждения (не менее 30 дней) | Утвердить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом обсуждения |
| **До**  **1 ноября 2017 года** | **-** | Утвердить (скорректировать) правила благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек |
| **До**  **31 декабря 2017 года** | Завершить мероприятия по благоустройству парка | 1.Завершить реализацию муниципальной программы 2017 года.  2. Утвердить муниципальные программы формирования комфортной среды на 2018 – 2022 гг. |

**ТАБЛИЦА 3 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОСЕЛЕНИЕ СВЫШЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок** | **ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**  **(независимо от того, являются ли они получателями субсидии)**  **необходимо** |
| **До**  **1 ноября 2017 года** | Утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| **До**  **31 декабря 2017 года** | Утвердить органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г. |