## График
УТВЕРЖДАЮ Глава _________________________________ ____________________/________________/
ПЛАН-ГРАФИК реализации мероприятия _____________________________________________________
№ п/п | Стадия | Время исполнения | Срок | 2019 год
|  |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31 | 1-10 | 11-20 | 20-31
1. | Конкурсные процедуры
1.1 | СМР
1.1.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня | 01.03-03.03
1.1.2 | Внесение закупки в план-график | 10 календарных дней | 04.03-13.03
1.1.3 | Размещение извещения о проведении аукциона и окончание подачи заявок | 15 календарных дней | 14.03-01.04
1.1.4 | Рассмотрение первых частей и размещение протокола | 5 календарных дней | 01.04-05.04
1.1.5 | Проведение аукциона | 1 календарный день | 08.04
1.1.6 | Рассмотрение вторых частей и размещение протокола | 3 рабочих дня | 11.04
1.1.7 | Заключение контракта | 11 календарных дней | 22.04
1.2 | Авторский надзор
1.2.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня | 22.04-23.04
1.2.2 | Внесение закупки в план-график | 1 календарный день | 24.04-25.04
1.2.3 | Заключение контракта | 1 календарный день | 26.04
1.2.4 | Выполнение работ | Весь период строительства
1.3 | Разбивка и вынос осей
1.3.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня | 22.04-23.04
1.3.2 | Внесение закупки в план-график | 1 календарный день | 24.04-25.04
1.3.3 | Заключение контракта | 1 календарный день | 26.04
1.3.4 | Выполнение работ | 5 календарных дней | 26.04-30.04
1.3 | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями
1.3.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня
1.3.2 | Внесение закупки в план-график | 1 календарный день
1.3.3 | Заключение контракта | 1 календарный день
1.3 | Заключение договора на техническое обслуживание и эксплуатацию
1.3.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня
1.3.2 | Внесение закупки в план-график | 1 календарный день
1.3.3 | Заключение контракта | 1 календарный день
1.3 | Заключение договора на изготовление техплана
1.3.1 | Внесение закупки в план закупок | 2 календарных дня
1.3.2 | Внесение закупки в план-график | 1 календарный день
1.3.3 | Заключение контракта | 1 календарный день
2. | Регистрация объекта и его сопровождение департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края
2.1 | Направление заявки и регистрация объекта | 10 рабочих дней
2.2 | Проведение плановых проверок инспектором | Весь период строительства
2.3 | Направление заявки на итоговую проверку | 10 рабочих дней
2.4 | Направление заявки на выдачу ЗОС | 10 рабочих дней
3. | СМР
3.1 | Подготовительные работы | 10 рабочих дней
3.1.1 | Передача подрядчику строительной площадки и геодезической разбивочной основы | 1 рабочий день
3.1.2 | Ограждение территории | 5 рабочих дней
3.1.3 | Установка паспорта объекта | 10 рабочих дней
3.1.4 | Демонтажные работы | 10 рабочих дней
3.2 | Устройство фундаментов
3.2.1 | Разработка грунта
3.2.2 | Устройство бетонной поготовки
3.2.3 | Армирование
3.2.4 | Установка опалубки
3.2.5 | Бетонирование
3.3 | Строительство инженерных сетей
3.3.1 | Теплоснабжение
3.3.1.1 | Трубопроводы
3.3.1.2 | Тепловые камеры и сбросные колодцы
3.3.2 | Газоснабжение
3.3.3 | Водопровод и канализация
3.3.4 | Электроснабжение
3.3.5 | Диспетчеризация
3.4 | Монтаж оборудования
БМК
ШРП
ДЭС
3.5 | Благоустройство
4. | Получение допусков Ростехнадзора
4.1 | Направление заявки и получение допуска в ПНР электроустановок | 10 рабочих дней
4.2 | Направление заявки и получение допуска в ПНР газового оборудования | 10 рабочих дней
4.3 | Направление заявки и получение допуска в ПНР тепловых энергоустановок | 10 рабочих дней
4.4 | Направление заявки и получение допусков в постоянную эксплуатацию | 10 рабочих дней
5. | ПНР
5.1 | Сдача узлов учета из монтажа | 10 рабочих дней
5.2 | Получение справок о выполнении ТУ | 10 рабочих дней
5.3 | ПНР | 72 часа
5.4 | Формирование отчета о проведении ПНР | 3 календарных дня
6. | Ввод в эксплуатацию
6.1 | Направление заявления в орган архитектуры и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Составил:
_______________________________________________________________________ | [7 empty] | ____________________________________________ | [12 empty] | ____________________________________
(должность) | [11 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка подписи)
Тел: